## 工作表1
卷烟终端陈列管理系统
模块名称 | 功能名称 | 功能要素 | 备注 | 其它 |  | 预计工期
卷烟管理 | [5 empty] | 2
卷烟类别管理
|  | 新增 | 类别名称
修改
删除
卷烟品牌管理
|  | 新增 |  |  |  | 1
|  | 修改 |  |  |  | 0.5
|  | 删除 |  |  |  | 0.5
| 尺寸管理 |  |  |  |  | 2
包装尺寸
条装尺寸
| 卷烟产地管理 | 新增 |  |  |  | 1
|  | 修改 |  |  |  | 0.5
|  | 删除 |  |  |  | 0.5
| 数据录入 | 卷烟编码 |  |  |  | 1
卷烟名称
批发价
零售价
类别
品牌名称
产地
包装尺寸
条装尺寸
|  | 包装图片 | 3D立体图片引擎 |  |  | 3
|  | 条装图片 |  |  |  | 1
| 数据导入 | 按照指定格式的Excel形式批量录入 |  |  |  | 2
陈列柜管理 | 地柜 | 陈列方式管理
新增/修改/删除
|  |  |  | 紧密型1包 |  | 1
|  |  |  | 紧密型2包（纵向） |  | 1
|  |  |  | 紧密型2包（横向） |  | 1
|  |  |  | 宽松型1包 |  | 1
|  |  |  | 宽松型2包（纵向） |  | 1
|  |  |  | 宽松型2包（横向） |  | 1
|  |  | 分类方式 | 复合条件
[5 empty] | 卷烟价格 | 3
包装尺寸
条装尺寸
品牌
产地
类别
标准地柜
|  |  | 现有数量/删除 |  |  | 2
地柜录入
|  |  |  | 重点区域划定 |  | 1.5
|  |  |  | 标识 |  | 1
长度
行高
行数
转角柜
|  |  | 现有数量/删除 |  |  | 2
转角柜录入
|  |  |  | 重点区域划定 |  | 1.5
|  |  |  | 标识 |  | 2
长度
行高
行数
已陈列数据
卷烟数据
|  |  |  | 品牌 |  | 2
数量
规格
|  |  | 所占区域 |  |  | 1
|  |  | 可用区域 |  |  | 1
背柜
|  | 现有数量/删除 |  |  |  | 2
转角柜录入
|  |  | 重点区域划定 |  |  | 1.5
|  |  | 标识 |  |  | 2
长度
行高
行数
已陈列数据
卷烟数据
|  |  |  | 品牌 |  | 2
数量
规格
|  |  | 所占区域 |  |  | 1
|  |  | 可用区域 |  |  | 1
陈列规则 | 地柜规则 | 重点区陈列 |  |  |  | 3
培育品牌
数量
规格
|  | 标准区陈列 | 计算空余位置 |  |  | 3
客户订货数量
数量
规格
尺寸
背柜规则
预设方式
|  |  | 梯田法 |  |  | 5
图形区域划分以及排列公式，下同
八字法
百叶窗法
金字塔法
立排法
斜排法
|  | 方式新增 | 修改 | 删除 |  | 2
成果展示 | 地柜
|  | 3D立体图 |  |  |  | 3
|  | 二维平面示意图 |  |  |  | 1
背柜
|  | 依据预设方式六种方式 |  |  |  | 4
|  | 新增的其它方式 |  |  |  | 2
权限管理 | 用户管理 | 新增 |  |  |  | 1
登录名
密码
权限组
所属终端
终端管理权限
|  | 查看 |  |  |  | 0.5
|  | 修改 |  |  |  | 0.5
|  | 删除 |  |  |  | 0。5
| 组别管理 | 新增/修改/查看/删除 |  |  |  | 2
权限列表
|  | 权限配置 |  |  |  | 1
|  | 权限分配 |  |  |  | 1
| 终端管理 | 新增 |  |  |  | 2
终端标识
所在区域
详细地址
店面照片
联系人信息
销售卷烟
|  | 修改 |  |  |  | 1
|  | 删除 |  |  |  | 0.5
[5 empty] | 总工期（天） | 80
人员分配：界面设计人员一名，负责设计系统界面；前端开发工程师一名，负责前端开发；软件后端开发工程师一名，负责系统架构、部署、主程序开发
人员打包价21000元每月，预计工期2.6个月，共计54600元。