## 工作表1
地虹四表管理APP功能规划方案
子系统 | 功能模块 | 模块要素 | 说明 | 工期
登录、注册 |  |  |  | 3
鉴权 | 手机号码
验证码
验证策略
用户主界面 | 多户切换 |  |  | 1
| 当月电量 |  |  | 0.5
| 当月水量 | 预设值 |  | 0.5
| 当月气量 | 预设值 |  | 0.5
| 当月热量 | 预设值 |  | 0.5
用电量查询 | 准实时用电 | 时间范围（天） |  | 0.5
|  | 总电量 |  | 0.5
|  | 峰电量 |  | 0.5
|  | 谷电量 |  | 0.5
|  | 统计图表 |  | 2
|  | 数据清单 |  | 1
| 用电概况 | 当月概况 |  | 0.5
|  | 实时电费 |  | 0.5
|  | 预设量化表 |  | 0.5
|  | 阶梯电量 | 多级阶梯剩余 | 1.5
用水量查询 | 准实时用量 | 时间范围（天） |  | 0.5
|  | 总用量 |  | 0.5
|  | 峰值用量 |  | 0.5
|  | 谷值用量 |  | 0.5
|  | 统计图表 |  | 2
|  | 数据清单 |  | 0.5
| 使用概况 | 当月概况 |  | 0.5
|  | 实时水费 |  | 0.5
|  | 预设量化表 |  | 0.5
|  | 阶梯用量 | 多级阶梯剩余 | 1.5
用热量查询 | 准实时用量 | 时间范围（天） |  | 0.5
|  | 总用量 |  | 0.5
|  | 峰值用量 |  | 0.5
|  | 谷值用量 |  | 0.5
|  | 统计图表 |  | 2
|  | 数据清单 |  | 1
| 使用概况 | 当月概况 |  | 0.5
|  | 实时费用 |  | 0.5
|  | 预设量化表 |  | 0.5
|  | 阶梯用量 | 多级阶梯剩余 | 1.5
用热量查询 | 准实时用量 | 时间范围（天） |  | 0.5
|  | 总用量 |  | 0.5
|  | 峰值用量 |  | 0.5
|  | 谷值用量 |  | 0.5
|  | 统计图表 |  | 0.5
|  | 数据清单 |  | 0.5
| 使用概况 | 当月概况 |  | 0.5
|  | 实时费用 |  | 2
|  | 预设量化表 |  | 1
|  | 阶梯用量 | 多级阶梯剩余 | 1.5
统计分析 | 用水 | 统计图表 | 月份按日数据 | 0.5
|  |  | 年份按月数据 | 0.5
|  |  | 月份占比数据 | 0.5
| 用电 | 统计图表 | 月份按日数据 | 0.5
|  |  | 年份按月数据 | 0.5
|  |  | 月份占比数据 | 0.5
| 用气 | 统计图表 | 月份按日数据 | 0.5
|  |  | 年份按月数据 | 0.5
|  |  | 月份占比数据 | 0.5
| 用热 | 统计图表 | 月份按日数据 | 0.5
|  |  | 年份按月数据 | 0.5
|  |  | 月份占比数据 | 0.5
在线缴费 | 水电气热缴费聚合页 | 缴纳水费 | 具体缴费功能目前没有 | 2
|  | 缴纳电费 | 暂且为面向用户的友好型界面
缴纳气费
缴纳热费
系统设置 | 设置主界面 |  |  | 2
| 能源参数预设设置 | 用水预设 |  | 1
|  | 用电预设 |  | 1
|  | 用气预设 |  | 1
|  | 用热预设 |  | 1
| 软件更新 |  |  | 2
| 意见反馈 |  |  | 1
|  |  | 预计总工期（天）： | 54.5
说明：以上工期估算基于情况正常，包括但不限于采集器、服务器、软硬件、数据、通信对接工作进展顺利，如遇特殊情况对App开发工作造成实质性的影响，工期将有可能相应延长。